<Inserire PROGRAMMA/PROGETTO > RISK MANAGEMENT PLAN

Nota:

Template di riferimento ad uso

dei Fornitori Leonardo Spa-Divisione Elettronica-BU Sistemi di Difesa

Casella  da eliminare

| Preparato: Ente Nome Cognome | Firma |
| --- | --- |
| Controllato: Ente Nome Cognome | Firma |
| Approvato: Ente Nome Cognome | Firma |

INDICE DELLE REVISIONI

| Rev. | Data | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 00 | <Inserire data> | Prima emissione |

INDICE

1	INTRODUZIONE	5

1.1	Scopo	5

1.2	Applicabilità	5

1.3	Aggiornamento	5

2	RIFERIMENTI	5

2.1	Documenti di riferimento	5

3	PROCESSO	6

3.1	Identificazione dei Rischi	6

3.2	Valutazione	6

3.2.1	Analisi Qualitativa	6

3.2.2	Analisi Quantitativa	6

3.2.3	Probabilità che il rischio si verifichi	7

3.2.4	Impatto del rischio	7

3.2.4.1	Impatto sui tempi	7

3.2.4.2	Impatto sui costi	8

3.2.4.3	Impatto sulle prestazioni	8

3.2.5	Risk Priority Index	9

3.3	Trattamento del rischio	9

3.4	Monitoraggio e revisione dei rischi	10

4	RISK REGISTER	10

LISTA DELLE TABELLE

Tabella 1 – Quantificazione della probabilità	7

Tabella 2 – Quantificazione dell’impatto sui tempi	7

Tabella 3 – Quantificazione dell’impatto sui costi	8

Tabella 4 – Quantificazione dell’impatto sule prestazioni	8

Tabella 5 – Matrice di rischio	9

Tabella 6 – Risk Register descrizione campi	10

# INTRODUZIONE

## Scopo

Il presente documento, emesso in conformità a quanto definito nel doc. PQA004-L, descrive le modalità per la classificazione, identificazione, valutazione, mitigazione e controllo dei rischi relativi nell’ambito delle forniture per Leonardo SpA-Divisione Elettronica - Sistemi di Difesa.

## Applicabilità

Il documento si applica alle attività di progettazione, sviluppo e realizzazione delle forniture per Leonardo SpA-Divisione Elettronica - BU Sistemi di Difesa relative all’Ordine di Acquisto/Contratto nr. <inserire numero d’ordine/contratto> del <inserire data ordine>, finalizzato al seguente prodotto:

- <Inserire prodotto a cui si riferisce la fornitura>

## Aggiornamento

Il presente documento sarà aggiornato secondo le tempistiche previste dall’Ordine di Acquisto/Contratto e dal documento PQA004-L.

# RIFERIMENTI

## Documenti di riferimento

| Rif. | Codice | Titolo |
| --- | --- | --- |
|  | EN 9001:2015 | Quality Management Systems Standard |
|  | EN 9100:2018 | Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations |
|  | AQAP 2110 ed. D | NATO Quality Assurance Requirements For Design, Development and Production (limited to Risk Management requirements) |
|  | UNI ISO 31000:2009 | Gestione del rischio. Principi e linee guida |
|  | ISO/IEC 31010:2009 | Risk management – Risk assessment techniques |
|  | PQA004-L | Requisiti di Qualità per le forniture alla Divisione Sistemi di Difesa di Leonardo S.p.A. |

# PROCESSO

Il Processo di Risk Management è un processo interattivo che copre tutto il ciclo di vita del Progetto; è strutturato in sotto processi come brevemente illustrato nei seguenti paragrafi.

## Identificazione dei Rischi

L’identificazione dei rischi avviene con il supporto di specifici tools (es: Checklists, Dati Storici….) attraverso analisi dello scenario contrattuale, delle attività oggetto di fornitura e del relativo budget. I rischi identificati possono essere identificati in base alla natura in operativi (tecnico-industriale, contrattuale, asset patrimoniali e di marketing), strategici e finanziari.

Ogni rischio identificato deve essere descritto con l’uso di un metalinguaggio in termini di cause/eventi/effetti nell’ottica di evidenziare gli elementi essenziali per la sua gestione con appropriati piani di azioni.

## Valutazione

La prima fase della valutazione dei rischi prevede l’analisi che si divide in:

- qualitativa: consiste nel determinare il grado di influenza (positiva o negativa) di ciascun rischio identificato su obiettivi e milestones di progetto ed ottenere così una graduatoria di essi in ordine di importanza ed urgenza;

- quantitativa: al fine di poter dimensionare appropriate azioni di mitigazione ed adeguate misure di “protezione” nei riguardi della rischiosità residua.

### Analisi Qualitativa

La valutazione qualitativa dei rischi consiste nel determinare i rischi più critici che necessitano di particolare attenzione da parte del Program Manager/Risk Manager.

Per fare questo è condotta un’analisi volta ad attribuire a ciascun rischio una valutazione qualitativa di tipo “MOLTO ALTO”, “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO” e “MINIMO” che si riferisce sia alla probabilità che esso si verifichi, sia all’impatto di questo sul progetto/programma (in termini di tempi, costi e prestazioni).

### Analisi Quantitativa

La valutazione quantitativa dei rischi ha la finalità di quantificare l’impatto economico sui costi di progetto/programma qualora si verifichi il rischio e, dopo aver incluso nella valutazione i benefici delle azioni di mitigazione, di determinare quale contingency deve essere accantonata per minimizzare la possibilità di dover sopportare extra-costi qualora i rischi si dovessero verificare.

Tale quantificazione è quindi necessaria per valutare i possibili benefici delle azioni di mitigazione attraverso il confronto, pre e post azione di mitigazione, del valore atteso del rischio.

Ciascun rischio, identificato nella sintesi finale della fase precedente, viene valutato in termini della probabilità che esso si verifichi e del suo impatto sul programma qualora dovesse realizzarsi e, inoltre, viene classificato attribuendogli un ‘Fattore di rischio’ che permetta di esaminare le priorità di intervento.

### Probabilità che il rischio si verifichi

Alla probabilità che un rischio si verifichi viene assegnato un peso secondo il seguente criterio

| Categoria | % di Probabilità | Peso assegnato |
| --- | --- | --- |
| Molto alto | P ≥ 70% | 5 |
| Alto | 50% ≤ P < 70% | 4 |
| Medio | 30% ≤ P < 50% | 3 |
| Basso | 10% ≤ P < 30% | 2 |
| Minimo | P < 10% | 1 |

Tabella 1 – Quantificazione della probabilità

### Impatto del rischio

Gli impatti sul programma dovuti all’avverarsi del rischio si suddividono in tre categorie, che devono essere considerate ciascuna con un proprio peso, secondo le seguenti tabelle indicative:

#### Impatto sui tempi

Il singolo rischio è correlato, in termini di tempo, alla durata del progetto/programma:

| Categoria | Criteri | Peso |
| --- | --- | --- |
| Critico | Grave ritardo rispetto alla baseline di programma/commessa (> 20%); impatto sulle principali milestone contrattuali e sulle delivery date. Può causare l’interruzione del progetto. | 5 |
| Grave | Slittamento considerevole rispetto alla baseline di programma/commessa (tra il 10 e il 20%); slittamento di milestone contrattuali senza però impatto sulle delivery date. Ripianificazione necessaria. | 4 |
| Significativo | Slittamento significativo della baseline di programma/commessa (tra il 5 e il 10%); slittamento di alcune milestone non critiche. | 3 |
| Basso | Slittamento minore della baseline di programma/commessa (inferiore al 5%); nessun impatto sulle milestone. Ripianificazione preferibile. | 2 |
| Trascurabile | Impatto trascurabile sulla pianificazione di programma/commessa: nessun impatto sulle milestone e/o variazione di scheduling compensate dai margini. Nessuna ripianificazione necessaria. | 1 |

Tabella 2 – Quantificazione dell’impatto sui tempi

#### Impatto sui costi

| Categoria | Criteri | Peso |
| --- | --- | --- |
| Critico | Incremento dei costi di programma/commessa > 10% Oneri finanziari oltre 12 mesi | 5 |
| Grave | Incremento dei costi di programma/commessa tra il 5% e il 10% Oneri finanziari tra 9 e 12 mesi | 4 |
| Significativo | Incremento dei costi di programma/commessa tra il 2% e il 5% Oneri finanziari tra 6 e 9 mesi | 3 |
| Basso | Incremento dei costi di programma/commessa inferiore al 2% Oneri finanziari tra 3 e 6 mesi | 2 |
| Trascurabile | Impatto minimo o inesistente sul costo del programma/commessa (si conferma il budget stimato) Oneri finanziari entro 3 mesi | 1 |

Tabella 3 – Quantificazione dell’impatto sui costi

#### Impatto sulle prestazioni

I requisiti non verranno soddisfatti, comprese l’affidabilità e la mantenibilità.

| Categoria | Criteri | Peso |
| --- | --- | --- |
| Critico | Può causare l’interruzione del progetto, per operatività Sistema compromessa e mancato raggiungimento delle performance attese dal Cliente. L’effetto è visibile al Cliente. | 5 |
| Grave | Forte degradazione/inefficienza nella prestazione a livello di Sistema con impatto sulla funzionalità e operatività del Sistema stesso. L’effetto è visibile al Cliente. | 4 |
| Significativo | Degradazione/inefficienza nella prestazione a livello di Sistema senza impatto sulla funzionalità e operatività del Sistema stesso. L’effetto è visibile al Cliente. | 3 |
| Basso | Conseguenze minori, degradazione con effetti solo sui componenti interni del Sistema; l’effetto può non essere visibile al Cliente (oppure non di interesse al Cliente) | 2 |
| Trascurabile | Impatto minimo o inesistente sulle prestazioni. L’effetto non è visibile al Cliente (oppure non di interesse al Cliente) | 1 |

Tabella 4 – Quantificazione dell’impatto sule prestazioni

### Risk Priority Index

Il “Fattore di rischio” rappresenta una classificazione ordinata dei rischi a fronte dei due parametri sopra valutati (probabilità ed impatti) ed è così definito:

Fattore di Rischio = Probabilità  x  Impatto sul progetto/programma

Nella quantificazione dell’impatto si considera il valore più alto tra quelli rilevati sui tempi, sui costi, sulle prestazioni.

Questa formula ha come risultato 6 possibili valori per il Fattore di Rischio che possono essere pesati nel seguente modo:

Tabella 5 – Matrice di rischio

Tutti i rischi che hanno un Fattore di Rischio uguale o maggiore di 5 devono essere gestiti tramite azioni specifiche di mitigazione del rischio.

## Trattamento del rischio

Una volta identificati e valutati i rischi, è necessario trattarli al fine di ridurre il loro impatto potenziale o la loro probabilità di accadimento.

Obiettivo di questa fase è dunque l’individuazione e la scelta delle azioni da intraprendere al fine di diminuire la probabilità di accadimento e/o gli impatti dei singoli rischi.

Le possibili scelte da adottare in sede di definizione della strategia di trattamento e, quindi, di individuazione del piano di azioni più appropriato, sono classificabili come:

- mitigazione: azioni preventive rispetto al verificarsi del rischio, atte a ridurre o rimuoverne le cause, ridurne la probabilità di accadimento e/o gli effetti. Possono essere classificate ex ante in azioni di prevenzione se hanno effetto sull’indice di probabilità, o di protezione se hanno effetto sull’indice di impatto;

- recovery/corrective: azioni correttive da attuare quando il rischio si è verificato, al fine di ridurne ulteriormente le conseguenze;

- trasferimento: azioni atte a ridurre o eliminare un rischio, spostandolo su soggetti diversi (Clienti, Fornitori, incluse Assicurazioni) e trasferendone le conseguenze (impatto);

- accettazione: nel caso in cui non vi sia modo per incidere sul rischio e nessuna azione specifica possa essere portata avanti. Il rischio accettato è sottoposto ad osservazione periodica.

Le azioni di mitigazione possono rimuovere cause comuni del verificarsi di più rischi e devono pertanto essere condotte, ove possibile, in modo trasversale, cioè nell’ottica di mitigare più rischi a livello di progetto e portafoglio.

## Monitoraggio e revisione dei rischi

Un efficace processo di Risk Management non può prescindere da un attento e costante monitoraggio dell’andamento e dell’evoluzione dei rischi.

L’aggiornamento della Scheda Rischio, deve essere svolto periodicamente e/o in corrispondenza degli eventi di Risk Review e/o di altre necessità legate al progetto o aziendali (es: budget/forecast).

Obiettivo di questa fase è:

- verificare l’attuazione e l’efficacia del piano di mitigazione includendo eventuali nuove azioni;

- aggiornare lo stato del rischio, la sua probabilità di accadimento ed il costo;

- identificare e valutare eventuali nuovi rischi (emergenti).

# RISK REGISTER

Il Risk Register è definito come da allegato <Inserire nome file da emettere (es: Risk Report.xlsx)> e deve considerarsi confidenziale tra il fornitore e Sistemi di Difesa.

Nel report sono contenuti i seguenti campi:

| CAMPO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| ID | Codice che identifica univocamente il rischio nel Risk Register |
| Cause del Rischio | Descrizione della causa del rischio |
| Evento del Rischio | Descrizione dell’evento rischioso che potrebbe accadere |
| Effetto del Rischio | Descrizione degli effetti derivanti dall’accadimento del rischio |
| Milestone/Date di Impatto | Descrizione della milestone o dell’obiettivo di progetto affetto dal rischio e relativa data |
| RPI | Risk Priority Index o Fattore di Rischio |
| Risk Owner | Nominativo/ente che ha in carico la gestione del rischio |
| Desrizione Azione di Mitigazione | Descrizione delle azioni di riduzione del rischio |
| Data Fine | Data di fine dell’azione di mitigazione (non può essere successiva alla data della milestone di impatto del rischio) |
| Descrizione Avanzamento | Descrizione dell’avanzamento dell’azione |

Tabella 6 – Risk Register descrizione campi